为贯彻省教育厅和市教育局科研发展规划，全面落实我院十一五期间发展战略，规范学院科研管理，加快科研项目开发与应用，为学院教育教学可持续发展提供强有力支 撑，特制定本制度。

- 总则

  - 科研工作的任务和目标

1.1.1任务

以科学发展观为指导，根据科研工作的规律及其学科（专业）建设的特点，结合学院的具体情况，协调、组织学院内外的科研力量，进行科研项目的开发和推广应用，培养、造就一批高素质科研队伍。

1.1.2目标

提高办学水平和教学质量，提升学院的品牌形象和市场竞争力，创建高职院校科研新模式。

  - 科研工作内容：

- 制定学院科研发展规划、规章制度、年度工作计划；

- 组织科研项目立项申请、实施、评审、鉴定与评奖；

- 科研信息和科研人才的管理；

- 学术交流活动的组织与管理；

- 科研档案的管理。

- 科研项目管理

项目管理是在一定的约束条件下，以高效率地实现项目下达或招标单位的目标为目的，按照项目内在的逻辑规律进行有效的计划、组织、协调、控制的系统管理活动。

科研项目开发可采用“矩阵式”模式组成课题组，集中有关部门技术人才进行“团队”工作，避免用现行的行政机构代替具体的项目管理机构，避免产生责任不清、协调不力的后果。

  - 立项原则

院内项目要紧密结合教育教学发展的实际情况，切实解决“学校内涵建设、师资队伍建设、人才培养模式、教学、就业及后勤管理”等方面的实际问题，使之对学院的各项事业发展有现实指导意义。

向省市各级各类科研机构申报（或投标）项目要以学院名义统一申报。如各部门或个人与企事业联合开展项目研究，或接受委托承担研究项目的，应向院科研处备案，否则不能参加院内科研成果评奖活动。

2.2项目组成员：

- 项目组成员由项目负责人选定，有对外合作项目应包括外方人员；

- 在项目实施阶段，项目组成员应听从项目负责人的安排，其所在部门应予以积极支持。

2.3立项程序

2.3.1项目申请

- 在调研论证的基础上由项目负责人填写“立项申请表”(见表1)。

- 将“立项申请表”提交科研处初审；

- 科研处初审同意后，由项目负责人填写“科研项目计划任务书”（见表2），提交给科研处。

2.3.2项目评审

a) 由科研处组织召开“院项目评审会议”。对申请项目进行评审；

b) 评审委员会设主任委员1名，由院长担任；副主任委员1名，由主管科研工作的副院长担任，委员3-5人，由各学科（专业）带头人担任。

c) 项目评审通过后，通知项目负责人组织实施。

2.4项目实施

2.4.1制定项目工作计划

项目组收到立项通知书后，项目负责人应认真填写“科研项目工作计划表”（见表3）。计划安排是项目的基准计划，是项目组完成项目任务的依据。

2.4.2项目检查与考评

项目负责人每半年或每完成一个项目开发（工作）阶段应递交一份“项目计划实施情况报告”（见表4）。报告的重点是项目工作进展情况及其成果，下一阶段工作安排、需要提出的要求或建议。如确需修改计划进度、增加投资，应予说明。科研处对项目进展情况进行考评。

2.4.3项目总结与验收

主要工作内容如下：

- 撰写项目成果报告书，或完成实验，提交实物及影像资料；

- 填写“科研项目工作总结”（见表5）；

- 由科研处组织有关专家和使用单位进行验收。验收可采取现场检查评审等形式；

- 由验收小组给出验收结论。

2.4.4项目的推广应用

项目的推广应用由相关部门或个人负责，同时项目负责人应对项目的推广应用予以指导。科研处应组织有关专家对项目推广应用所产生的经济效益和社会效益加以论证、评估，对于效益较大的应报请学院领导予以奖励。

- 科研经费的管理

  - 科研发展基金

为保证科研工作的顺利开展，学院设立科研发展基金，用于科学研究、科研开发及其管理、技术鉴定、成果申报与奖励。科研发展基金的资金来源另行规定。

  - 科研项目经费管理

    - 科研项目经费来源

- 科研发展基金划拨；

- 项目受理单位拨款；

- 协作单位出资。

    - 经费开支范围

3.2.2.1  研究经费

研究经费指：论证、调研、计算、咨询、会议以及购买技术资料、设计用品等所发生的费用。

3.2.2.2  材料费

指科研活动过程中实际耗用的各种原材料、辅助材料、外购件的费用等。

      - 仪器、设备费

指科研活动过程中需要购买的专用仪器、设备费。

      - 计算机软件购置费

用于购买开发工具或系统软件所发生的费用。

      - 必要的会议费、专家(咨询)评审费

      - 项目津贴

项目组成员参与调研、实验、撰稿、论证、推广应用等加班津贴补助费用。

项目津贴＝（20元/小时*8小时*研究人员*研究周期）×6％

      - 外协费

指项目开发过程中，由于自身的技术、工艺设备等条件的限制，必须由外单位协作所发生的费用。

3.3 使用规定

科研项目经费及科研发展基金由财务处负责管理，并按照下述规定对科研活动（项目）经费的使用实行财务管理和监督。

3.3.1 科研经费实行专款专用。

3.3.2 外批项目与学院立项的研究经费实行统一管理，专款专用。

3.3.3 由项目负责人制表，科研处长初审，财务处审核。

3.3.4 每个项目提取的津贴作为项目组成员的加班津贴。津贴的领取，由项目负责人填报《科研项目加班津贴申请表》（见表8），按规定程序报有关部门和领导签批，领取人需本人签字。

3.3.5科研项目经费开支要有合法有效凭证，科研项目承担人员应自觉接受财务处的监督。

    - 在科研项目经费管理的过程中，如发现有违反财务制度的问题，财务处负责进行处理。

    - 财务处对科研项目经济活动的所有票据要妥善保存，保证其真实、完整、准确，并建立科研项目的财务档案，以备有关部门检查和审计。

    - 按规定发给专家的评审（咨询）费需填写《科研成果鉴定专家评审费表》（见表9），并有收款人签字。

    - 项目完成后，财务处填写“项目经费决算表”（见表6）。

4 科研成果

4.1 科研成果分类

根据我院实际情况。科研成果分为四类：

教育教学科研成果，自然科学成果、社会科学成果、管理创新科研成果。

4.2 科研成果鉴定与验收

科研成果鉴定是对科研成果的水平和应用价值进行全面评审，为科研成果的推广应用提供科学的依据。

  - 鉴定形式

依照国家科学技术委员会第１９号文件《科技成果鉴定办法》的规定，有如下鉴定形式：

- 检测鉴定；

- 验收鉴定；

- 专家鉴定，其中分为专家函审和会议鉴定２种形式；

- 视同鉴定。

经学院或上级部门立项的科研项目完成后，需经半年以上的时间试用。试用期间，各项指标均达到计划任务书的原定技术指标，项目负责人可向科研处提出科研成果鉴定或验收申请报告。

    - 鉴定程序

鉴定计划安排      预审      申请鉴定      组织鉴定      审查批准鉴定

      - 鉴定计划安排

由项目负责人填写《科研成果鉴定申请表》（见表7），报科研处。

      - 预审

预审由科研处负责。预审的内容包括：

- 形式审查，资料是否齐备；

- 质量审查，是否属于成熟的科研成果。

预审的技术资料主要包括：计划任务书、研究报告、技术报告、技术指标测试报告、试验报告、有关设计技术图表质量标准、国内外技术情况对照材料、经济效益与社会效益分析等。

      - 申请鉴定

预审通过后，由科研处根据国家科委第19号文《科技成果鉴定办法》的有关规定，提出由学院或上级部门组织鉴定的意见，报主管院长。

      - 组织鉴定

a) 鉴定内容

主要包括：文件、资料是否齐全；是否达到规定的技术要求；各种数据是否正确、完整；与国内外同类技术比较该成果的特点（或进步点），独创性（或创新点）及水平；经济效益或社会效益以及使用效果；该成果存在的问题及改进建议。

对于应用技术成果还应说明应用范围和推广方案的可行性，以及经济效益预算、分析的可靠性。

b) 鉴定前应准备好如下资料：

- 项目的研制报告；

- 项目的技术报告；

- 测试报告；

- 使用单位应用证明；

- 效益分析报告；

- 查新报告（院内项目可省略）。

c) 鉴定委员会评议内容：

- 是否完成计划任务书、研究工作计划要求的指标；

- 技术资料是否齐全、完整并符合规定；

- 应用技术成果的创造性、先进性和成熟程度；

- 应用价值及推广的条件和前景；

- 存在的问题和改进意见。

d) 技术咨询（评审）费

对应聘参加科技成果鉴定工作的专家，可根据具体情况发给技术咨询（评审）费。

e) 采用国家科委统一格式印制的《科学技术成果鉴定证书》。

      - 审查批准鉴定

根据成果类别和鉴定形式，分别由主持和组织鉴定单位在鉴定证书上签署意见。组织鉴定单位必须盖“科技成果鉴定专用章”。

    - 归档

按科研档案要求整理归档。

  - 科研成果登记

凡是鉴定或定型的成果都应进行登记（专利成果不必登记）。登记后的成果存入数据库，并定期发布成果公报，交流信息，促进科研成果推广应用。

科研成果属学院无形资产，学院拥有知识产权，成果推广应用必须符合有关规定。

  - 科研成果申报

申报科研成果必须符合有关科研成果奖励条例及规定。按行政隶属关系逐级申报。申报省、市级奖励的科研成果，由主要完成单位直接申报。申报国家级奖励的科技成果，由省、市、局的成果管理部门统一申报。

    - 科研成果的申报条件：

- 技术上达到国内先进水平；

- 通过上级主管部门组织的技术鉴定；

- 应用于实践１年以上，证明其性能稳定可靠，并经使用单位验收合格，出具证明；

- 取得较大经济效益或社会效益，并附有收益单位的财务证明。

    - 科研成果奖申报书的填写

科研成果奖申报书的填写要求：

- 按“科学技术进步奖申报书填写说明”进行填写；

- 申报内容要重点突出，简明扼要；填写要真实、准确、完整；

- 主要完成人及主要完成单位排序，前后要保持一致；

- 在申报书中列为主要应用单位的，要加盖公章，效益证明还须加盖财务公章。

    - 科研成果申报资料包括：

- 申报书及成果登记表；

- 鉴定证书；

- 鉴定技术资料；

d) 使用证明、经济效益证明。

附图：科研管理工作流程图

项  目

指  南

主管 院长

经  费

决  算

总  结

报  告

文档

验

收

鉴

定

报

奖

学院

科研处

业 务

部 门

申请者

上 报

任务书

申请项目

受理情况

上 级

部 门

获批项目

管  理

成 果 管 理

年度进展情况考核

年度管理工作总结

审核研究计划

推广应用

附表：

表1  立项申请表

表2  科研项目计划任务书

表3  科研项目工作计划表

表4  项目计划实施情况报告

表5  科研项目研究工作总结

表6  科研项目经费决算表

表7  科研成果鉴定申请表

表8  科研项目加班津贴费申请表

表9  科研成果鉴定（验收）专家评审费表

表1  立项申请表样式

立 项 申 请 表

填报日期：

| 项目名称 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请经费 | 万元 |  | 起止年月： 年 月 至 年 月 |  | 计划鉴定或 (验收)时间 |  |
| 研究内容和最终成果形式： |  |  |  |  |  |  |
| 主要技术指标和创新点： |  |  |  |  |  |  |
| 分年度计划安排： |  |  |  |  |  |  |
| 部门审查意见： 签 章： 年 月 日 |  |  |  | 科研处意见： 签 章： 年 月 日 |  |  |
| 递送程序 |  | 项目负责人填写部门审查科研处签署意见并存档 |  |  |  |  |

Kyc-1.1

表2  科研项目计划任务书样式

科 研 项 目 计 划 任 务 书

项 目 名 称：

项目 负责人：

申 请 金 额：

起 止 日 期：

单       位：

填 报 日 期：

厦 门 南 洋 职 业 学 院 制 表

| 一、研究目的意义和国内外现状： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、总体思路及采取的技术措施： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、研究内容和主要技术指标： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、承担项目具备的条件： |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、进度安排和最终成果形式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目完成后推广应用前景： |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、承担项目人员名单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 所在部门 |  | 职称/职务 | 分 工 |  |  | 签 名 |
| 八、 经费预算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备、仪器名称 |  | 型 号 |  |  | 数 量 | 金额（万元） |  |
| 经费支出科目 |  | 用 途 |  |  |  | 金额（万元 ） |  |
| 研究经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目加班津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外 协 费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 承担部门审查意见： 签 章： 年 月 日 |  | 合作部门审查意见： 签 章： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 科研处审查意见： 签 字： 年 月 日 |  | 主管院长审核意见： 主任委员签字： 年 月 日 |
| 递送程序 | 项目负责人填写部门审查科研处意见主管院长审核科研处存档 |  |

Kyc-1.2

表3 科研项目工作计划表样式

科研项目工作计划表

填报日期：

| 以下由项目负责人填写 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 起止年月 |  |
| 项目负责人 |  | 成 员 |  |  |  |
| 协作单位 |  |  |  | 联系人 |  |
| 协 作 内 容 |  |  |  |  |  |
| 对计划 任务书 （合同） 的补充 修改说明 |  |  |  |  |  |
| 分季度 的研究 内容和 目 标 |  |  |  |  |  |
| 审 批 程 序 |  |  |  |  |  |
| 科研处 签 署 意 见 | 签 字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 主 管 院 长 审 核 意 见 | 签 章： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 递送程序 | 项目主持人填写科研处签署意见主管院长审核科研处存档 |  |  |  |  |

kyc-1.3

表4  项目计划实施情况报告样式

项目计划实施情况报告

填报日期：

| 以下由项目负责人填写 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目负责人 |  |
| 研究工作 主要进展 和 成 果 |  |  |  |
| 下阶段 工 作 安 排 |  |  |  |
| 经费使用 情 况 及 下一阶段 经费安排 |  |  |  |
| 建 议 及 需要说明 的 问 题 |  |  |  |
| 审 批 程 序 |  |  |  |
| 科研处审查意见： 签 章： 年 月 日 |  |  |  |
| 递送程序 | 项目负责人填写科研处签署意见科研处存档 |  |  |

kyc-1.4

表5  科研项目研究工作总结样式

科  研  项  目

研  究  工  作  总  结

项目名称：

项目负责人：

经费金额：

起止日期：

单    位：

填报日期：

厦 门 南 洋 职 业 学 院

| 一、已完成的研究内容、取得的成果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、突破的主要技术关键和创新点 |  |  |  |  |  |
| 三、研究项目的主要用途 |  |  |  |  |  |
| 四、该研究成果存在的问题及改进建议 |  |  |  |  |  |
| 五. 研 究 工 作 总 结 简 表 |  |  |  |  |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |
| 项 目 来 源 |  |  |  | 起止时间： 年 月 至 年 月 |  |
| 项目 负责人 |  |  |  | 技术职称： |  |
| 主要研究人员 |  |  |  | 协作单位： |  |
| 经 费 来 源 |  |  |  | 经费支出： |  |
| 成 果 简 介： |  |  |  |  |  |
| 用户验收意见： 签 章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 科研处审查意见： 签 字： 年 月 日 |  |  | 主管院长审核意见： 签 章： 年 月 日 |  |  |
| 递送程序 | 项目负责人填写用户验收科研处审查主管院长审核科研处存档 |  |  |  |  |

kyc-1.5

表6  科研项目经费决算表样式

科研项目经费决算表

填报日期：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拨 款 经 费 | 第一年申请拨款： |  |  | 万元 |  |
|  | 第二年申请拨款： |  |  | 万元 |  |
|  | 第三年申请拨款： |  |  | 万元 |  |
|  | 合 计 |  |  | 万元 |  |
| 经费支出科目 |  |  | 支出余额（元） | 经费支出科目 | 支出余额（元） |
| 国内调研旅差费 |  |  |  | 材料费 |  |
| 仪器设备费 |  |  |  | 外协费 |  |
| 样品样件费 |  |  |  | 软件购置费 |  |
| 加工费 |  |  |  | 会议费 |  |
| 技术资料费 |  |  |  | 项目加班津贴 |  |
| 咨询（评审）费 |  |  |  | 其它费用 |  |
| 支 出 合 计 |  |  |  | 元 |  |
| 节 余 金 额 |  |  |  | 元 |  |
| 填报人： 签 字： 年 月 日 |  |  |  | 审核意见： 财务处（盖章）： 年 月 日 |  |
| 本表递送程序：财务处科研处存档 |  |  |  |  |  |

kyc-1.6

表7  科研成果鉴定(验收)申请表样式

科研成果鉴定申请表

填报日期：

| 以下由负责人填写 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成 果 名 称 |  |  |  |
| 项目 负责人 |  | 主要完成人员 |  |
| 项目起始时间 |  | 项目完成时间 |  |
| 计划鉴定时间 |  | 计划鉴定部门 |  |
| 技术资料清单： |  |  |  |
| 以下由科研处填写 |  |  |  |
| 科研处审查意见： 签 字： 年 月 日 |  |  |  |
| 本表递送程序：项目负责人填写科研处审查 |  |  |  |

kyc-1.7

表8  科研项目加班津贴费用表样式

科研项目加班津贴费用表

填报日期：

| 序号 | 姓 名 | 项目中分工 | 加班工作量 | 金 额 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额： |  |  |  |  |  |

kyc-1.8

院长：        财务处：        主管院长：         科研处：         填表人：

表9  科研成果鉴定（验收）专家评审费样式

科研成果鉴定（验收）专家评审费

填报日期：

| 序号 | 姓 名 | 职称/职务 | 单 位 | 评审会任职 | 金 额 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

kyc-1.9

院长：        财务处：        主管院长：         科研处：         填表人：